## Planificación Inicial
Fase | Tarea | Responsable | Tiempo Estimado | Fecha Realización
1. Planificación | Investigación sobre sedentarismo y estrés laboral | Brayan Santiago Rachen | 1 hora | 10 de septiembre de 2024
| Definición del problema y propuesta de solución | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 12 de septiembre de 2024
| Documento de planificación inicial | Brayan Santiago Rachen | 1 hora | 04 de junio de 2025

## Análisis de Requerimientos
Fase | Tarea | Responsable | Tiempo Estimado | Fecha Realización
2. Análisis de Requerimientos | Definir alcance del proyecto | Brayan Santiago Rachen | 30 minutos | 13 de septiembre de 2024
| Identificación de usuarios y casos de uso | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 13 de septiembre de 2024
| Clasificación de requerimientos por módulos | Brayan Santiago Rachen | 1 hora | 04 de junio de 2025
| Priorización (MVP) y documento de análisis | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 04 de junio de 2025

## Diseño UX-UI
Fase | Tarea | Responsable | Tiempo Estimado | Fecha Realización
3. Diseño UX/UI | Definición de paleta de colores y estilo visual | Brayan Santiago Rachen | 1 hora | 16 de septiembre de 2024
| Bocetos de pantallas (Wireframes) | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 06 de junio de 2025
| Selección y configuración de herramientas de diseño | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 27 de mayo de 2025
| Priorización (MVP) y documento de análisis | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 04 de junio de 2025
| Capacitación en Bootstrap | Brayan Santiago Rachen | 36 horas | 05 de mayo de 2025 - 03 de junio de 2025

## Codificación Requerimientos
Fase | Tarea | Responsable | Tiempo Estimado | Fecha Realización
4. Codificación Requerimientos | Configuración del entorno de desarrollo y repositorio | Brayan Santiago Rachen | 2 horas | 04 de junio de 2025
| Desarrollo del módulo de autenticación | Brayan Santiago Rachen | 8 horas | 08 de junio de 2025
| Desarrollo del formulario de datos iniciales | Brayan Santiago Rachen | 8 horas | 12 de junio de 2025
| Implementación del seguimiento de metas y hábitos | Brayan Santiago Rachen | 8 horas | 16 de junio de 2025
| Desarrollo de líneas de tiempo y resúmenes | Brayan Santiago Rachen | 8 horas | 20 de junio de 2025
| Configuración de notificaciones | Brayan Santiago Rachen | 8 horas | 24 de junio de 2025
Fase | Tarea | Responsable | Tiempo Estimado | Fecha Realización
4.1 Codificación Requerimientos (Patrones Arquitectónicos) | Integración del patrón MVC como estructura base del proyecto | Brayan Santiago Rachen | 4 horas | 18 de junio de 2025
| Implementación del patrón Singleton para servicios globales (auth, notificaciones) | Brayan Santiago Rachen | 3 horas | 19 de junio de 2025
| Aplicación del patrón Repositorio para gestión de datos de usuarios y metas | Brayan Santiago Rachen | 4 horas | 20 de junio de 2025
| Desarrollo del sistema de recordatorios usando patrón Observer | Brayan Santiago Rachen | 5 horas | 21 de junio de 2025
| Motor de recomendaciones basado en el patrón Estrategia | Brayan Santiago Rachen | 5 horas | 22 de junio de 2025